## Real_kosten
STO Begroting - realisatie - prognose - 2020 - kostensoort
Kostensoort | Begroot | Realisatie | Prognose | Verschil begroot / realisatie |  | Verschil begroot / prognose | Toelichting | Prognose | Toelichting
| 2020 | t/m juli 2020 | 2020 | Euro | % |  |  | 2021 | 2021
Loonkosten onderwijs | 962250 | 433010.34 | 962250 | 529239.66 | 45% | 100% | Ook voor dit schooljaar zijn alle uren in de normjaartaken van de scholen verwerkt t.b.v. realsiatie van de act. uit de begroting. Bij enkele scholen wordt een beeperkt aantal uren anders over de act. verdeeld. | 962250 | Vooralsnog zien we geen wijzigingen in het toegekende aantal uren, mogelijk wel een andere verdeling tussen de thema's / activiteiten. In 2020. In 2020 is een groot gedeelte van de uren besteed aan het maken van de plannen. In 2021 zal de nadruk meer liggen op het uitvoeren van de activiteiten; hierdoor is het mogelijk te voldoen aan het toegenomen beoogde bereik.*
Materiaalkosten | 130279 | 16612.43 | 130279 | 113666.57 | 12.75% | 100% | Alle act. van Thema A,B,C zijn ingepland en ter voorbereiding worden momenteel alle benodigde materialen besteld. | 150279 | € 20.000,- wordt van buskosten overgeheveld naar Materiaalkosten om het toegenomen beoogde bereik te realiseren.
Investeringskosten apparaten en machines | 31428.5725 | 18487.34 | 31428.5725 | 12941.2325 | 58.82% | 100% | De 3 VMBO scholen hebben hun technieklokalen up to date gemaakt en gebruiken de afschrijvingsruimte op investeringen maximaal. | 31428.5725 | De 3 VMBO scholen hebben hun technieklokalen up to date gemaakt en gebruiken de afschrijvingsruimte op investeringen maximaal. Dit blijft de gehele projectperiode onveranderd.
Overige kosten (bussen) | 55000 | 3869.62 | 35000 | 51130.38 | 7.036% | 63.64% | Een gedeelte van buskosten PO zal niet worden gerealiseerd omdat PO scholen gekoppeld zijn aan dichtstbijzijnde VMBO school. Plm. € 20.000,- kan worden besteed aan andere act. (bijv. Escaperoom) | 35000 | € 20.000,- wordt overgeheveld naar Materiaalkosten om het toegenomen beoogde bereik te realiseren.
Kosten overhead | 170009 | 79975 | 155000 | 90034 | 47.04% | 91.17% | plm € 15.000 (begroot loonkosten -/- werkelijk) wordt besteed aan activiteiten (bijv Escaperoom) | 170009 | Bij uitbreiding uren programmamanger naar de begrote 0,9 fte, blijft het begrote bedrag onveranderd.
Totaal | 1348966.5725 | 551954.73 |  | 797011.8425 | 40.92% |  |  | 1348966.5725
Cofinanciers toegezegd | 205002 | 91688 | 140000 | 113314 | 44.73% | 68.29% | Is 140.000,- realistisch? | 140000 | Is dit realistisch?
Cofinanciers 10% | 134897 | 91688 | 140000 | 43209 | 67.97% | 103.8%
* uurtarief van € 50,- is niet voldoende voor HVC
Note on C12: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Toegezegd
Note on D12: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Incl de doe dag
Note on C13: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: de benodigde 10%
Note on D13: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Incl de doe dag
Note on J13: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: de benodigde 10%

## Real_bereik
STO Begroting - realisatie - bereik en prognose - 2020 - Activiteit
nr | Activiteiten | Loonkosten Begroot 2020 | realisatie t/m juli 2020 | % gerealiseerd | Beoogd bereik 2019-2020 | Realisatie bereik 2019-2020 | Beoogd bereik 2020-2021 | Prognose bereik 2020-2021 | Toelichting
1 | Techniekpromotie primair onderwijs | 118000 | 53573.0373 | 45.4% | 1500 | 1200 | 2000 | 2900 | 2000 gastlessen en 900 PET
2 | Promotie Event Techniek | 28500 | 20095.681 | 70.51% | zie 1 | zie 1 | zie 1
3 | PPO/LOB Techniek onderbouw vmbo | 63500 | 37811.8974 | 59.55% | - | 225 | 200 | 125
4 | PPO/LOB Techniekonderbouw mavo/TL | 60200 | 26560.915 | 44.12% | - | 100 | 100 | 125
5 | LOB-T bovenbouw BB/KB technische profielen | 95750 | 49115.419 | 51.3% | - | - | 300
6 | LOB-T bovenbouw BB/KB niet-technische profielen | 77750 | 40512.2431 | 52.11% | - | - | zie 5
7 | LOB-T bovenbouw mavo/TL | 69000 | 24393.6777 | 35.35% | - | 135 | zie 5
8 | Technisch keuzevak Z&W | 30000 | 18454.9967 | 61.52% | - | - | - |  | 15 in 2021-2022
9 | Technisch keuzevak E&O | 30000 | 10597.1406 | 35.32% | - | 40 | - |  | 15 in 2021-2022
10 | Technisch keuzevak D&P | 30000 | 8933.3333 | 29.78% | - | - | - |  | 15 in 2021-2022
11 | Technisch keuzevak TL/mavo | 46000 | 20220.4291 | 43.96% | - | - | - |  | 15 in 2021-2022
12 | Techniekinfrastructuur op school | 20500 | 9519.5569 | 46.44% | - | 5 | 5 PO en 3 VO | 40 PO en
13 | Techniekinfrastructuur op locatie | 49000 | 23236.0289 | 47.42% | - | - | zie 12
14 | Leerroute BWI | 34000 | 17200 | 50.59% | - | - | - |  | 20 in 2021-2022
15 | Leerroute PIE | 49000 | 25743.6885 | 52.54% | - | - | - |  | 20 in 2021-2022
16 | Leerroute M&T | 34000 | 17827.6892 | 52.43% | - | - | - |  | 20 in 2021-2022
17 | Technologieroute TL | 72000 | 16648.9993 | 23.12% | - | - | - |  | 20 in 2021-2022
18 | Haalbaarheidsonderzoek Turboroute | 3600 | 1219.4656 | 33.87% | - | - | -
19 | deskundigheidsbevordering TL-docenten | 14400 | 1123.2661 | 7.8% | - | - | 25 docenten volgen 1 module, 3 gastlessen
20 | deskundigheidsbevordering mentoren en decanen | 12800 | 3052.7462 | 23.85% | - | - | zie 19
21 | deskundigheidsbevordering techniekdocenten | 6000 | 2333.9484 | 38.9% | - | - | zie 19
22 | docentenstages | 9250 | 2700.8926 | 29.2% | - | - | 12
23 | stage aanbieden aan studenten hybride opleiding | 9000 | 2135.293 | 23.73% | - | - | -
| Totaal | 962250 | 433010.3449 | 45%